## Gantt - Portfolio Data Analyst
DIAGRAMME DE GANTT — Projet Portfolio Data Analyst ¦ Candidature Aéroworld
Nzeutom Lucien ¦ Début : 23/02/2026 ¦ Durée totale : 21 jours ouvrés
# | Tâche / Livrable | Responsable | Durée (j) | Début (J+) | Fin (J+) | Priorité | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03
Phase 1 — Cadrage & Planification
1 | ▸ Lecture du CDC Aéroworld | Nzeutom Lucien | 1 j | J+1 | J+1 | Haute
2 | ▸ Définition des objectifs du portfolio | Nzeutom Lucien | 1 j | J+1 | J+1 | Haute
3 | ▸ Création du Gantt (ce document) | Nzeutom Lucien | 1 j | J+2 | J+2 | Haute
4 | ▸ Rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel | Nzeutom Lucien | 2 j | J+2 | J+3 | Très haute
Phase 2 — Analyse des Besoins Métiers
5 | ▸ Analyse du CDC Aéroworld (besoins, contraintes) | Nzeutom Lucien | 2 j | J+4 | J+5 | Très haute
6 | ▸ Identification des parties prenantes | Nzeutom Lucien | 1 j | J+5 | J+5 | Haute
7 | ▸ Rédaction du Rapport d'analyse des besoins | Nzeutom Lucien | 2 j | J+6 | J+7 | Très haute
8 | ▸ Relecture et correction du rapport | Nzeutom Lucien | 1 j | J+8 | J+8 | Haute
Phase 3 — Carte Mentale & Profil
9 | ▸ Structuration du profil professionnel | Nzeutom Lucien | 1 j | J+4 | J+4 | Haute
10 | ▸ Création de la carte mentale sur Miro | Nzeutom Lucien | 2 j | J+5 | J+6 | Haute
11 | ▸ Ajout des projets de formation | Nzeutom Lucien | 1 j | J+7 | J+7 | Haute
12 | ▸ Identification des soft skills par projet | Nzeutom Lucien | 1 j | J+8 | J+8 | Moyenne
Phase 4 — Veille Métier & Technologique
13 | ▸ Recherche documentaire tendances data 2025-2026 | Nzeutom Lucien | 2 j | J+6 | J+7 | Haute
14 | ▸ Test de nouveaux outils data (Hex, dbt, Sigma...) | Nzeutom Lucien | 2 j | J+8 | J+9 | Haute
15 | ▸ Rédaction du document de veille métier | Nzeutom Lucien | 1 j | J+10 | J+10 | Haute
Phase 5 — Dashboard & Formation Outil
16 | ▸ Préparation des données fictives (dataset Aéroworld) | Nzeutom Lucien | 1 j | J+10 | J+10 | Très haute
17 | ▸ Création du dashboard interactif | Nzeutom Lucien | 3 j | J+11 | J+13 | Très haute
18 | ▸ Préparation du script pour la vidéo de formation | Nzeutom Lucien | 1 j | J+13 | J+13 | Haute
19 | ▸ Enregistrement vidéo Loom (8 min minimum) | Nzeutom Lucien | 1 j | J+14 | J+14 | Très haute
Phase 6 — Procédures de Documentation
20 | ▸ Rédaction procédure création graphique qualité | Nzeutom Lucien | 2 j | J+12 | J+13 | Haute
21 | ▸ Rédaction procédures de documentation data | Nzeutom Lucien | 1 j | J+14 | J+14 | Haute
Phase 7 — Révision & Présentation Orale
22 | ▸ Relecture globale de tous les livrables | Nzeutom Lucien | 1 j | J+15 | J+15 | Très haute
23 | ▸ Mise en forme finale et cohérence visuelle | Nzeutom Lucien | 1 j | J+16 | J+16 | Haute
24 | ▸ Préparation du plan de présentation orale | Nzeutom Lucien | 1 j | J+16 | J+16 | Très haute
25 | ▸ Répétition de la soutenance | Nzeutom Lucien | 1 j | J+17 | J+17 | Haute
26 | SOUTENANCE PORTFOLIO | Nzeutom Lucien | 1 j | J+18 | J+18 | JALÓN | [17 empty] | ●
LÉGENDE ¦ Phases du projet :
■ Phase 1 — Cadrage | ■ Phase 2 — Analyse besoins | ■ Phase 3 — Carte mentale | ■ Phase 4 — Veille métier
■ Phase 5 — Dashboard & Vidéo | ■ Phase 6 — Documentation | ■ Phase 7 — Révision & Soutenance